## PPNE2
Servicio Nacional de Salud
Dirección de Planificación y Desarrollo
Programación de actividades CEAS Regionales, Especializados y Referencia
2023
Servicio Regional de Salud | Metropolitano
CEAS: | CECANOT
Prioridades Directivas | Resultados Esperados | Productos | Código | Actividades Programables Presupuestables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total de Acciones | Medio de Verificación 1 | Medio de Verificación 2 | Medio de Verificación 3 | Presupuesto | Responsables | Observaciones
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.10. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | 4.1.1.10.01 | Actualización de portales web | [12 empty] | 4 | Reporte | imágenes |  | N/A | Tecnologia | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.20. Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | 4.1.1.20.03 | Actualización Declaracion Jurada de Bienes | [12 empty] | 3 | Comunicación de solicitud de actualizacion a los incumbentes |  |  | N/A | OAI | bar: Feb; Ago; Nov
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.20. Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | 4.1.1.20.01 | Actualizacion Subportales de Transparencia | [12 empty] | 11 | Reporte |  |  | N/A | OAI | bar: Ene to Nov
Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de los recursos humanos | Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.2. Componente de Evaluación del Desempeño | 3.2.1.2.01 | Acuerdo de desempeño 2023 | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | 5000 | Recursos Humanos | bar: Ene
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | 4.1.2.3.02 | Análisis de Comportamiento de pago. | [12 empty] | 11 | Reporte |  |  | N/A | Contabilidad | bar: Ene to Nov
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2. Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS | 4.1.2.2.01 | Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | N/A | Auditoria Medica | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.1. Despliegue nueva estructura organizativa Red SNS por nivel de complejidad | 4.1.1.1.02 | Análisis y rediseño de la estructura hospitalaria | [12 empty] | 1 | Resolución de Estructura Organizativa o de Manual de Organización y Funciones. |  |  | 100000 | Planificacion | Los hospitales sin resolución por no estar priorizados, por no tener condiciones para trabajar estructura, o porque no han terminado el proceso, se validarán con el Departamento de Desarrollo Institucional | bar: Nov
Desarrollo de las redes integradas de servicios de salud fundamentada en el Modelo de Atención | Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.2. Evaluación de la Metodologia de Gestión Productiva | 2.2.2.2.01 | Autoevaluacion de la Metodología de Gestión Productiva en los Hospitales de su Red | [12 empty] | 1 | Matriz de autoevalucion de la Metodologia productiva | informe |  | 5000 | Planificacion | Agregada por SRS | bar: Abr
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.7. Gestión de la Calidad del Dato | 4.1.1.7.01 | Autoevaluación Calidad del Dato y reporte oportuno | [12 empty] | 11 | Informe | listado participantes |  | 5000 | Estadistica | bar: Ene to Nov
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.2. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS | 1.2.2.2.04 | Autoevaluación del proceso de habilitación | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  | 10000 | RRHH | Hospital que no tenga licencia de habilitación al momento. | bar: Feb; Jul; Nov
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.13. Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación | 4.1.1.13.01 | Autoevaluación POA 2023 | [12 empty] | 4 | Informe | listado participantes |  | 5000 | Planificacion | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Fortalecimiento Institucional | Aumentar la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 4.1.3.3. Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS | 4.1.3.3.01 | Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa). | [12 empty] | 2 | Registro digital | Publicaciones en medios digitales e internos. |  | 50000 | Relaciones Publicas | Agregada por SRS | bar: Jun; Oct
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. |  | Cierre de operaciones del año fiscal de acuerdo con las normativas emitidas porla DIGECOG. | [12 empty] | 1 | Informe |  |  | N/A | Fiscalizacion y Control | bar: Dic
Desarrollo de las redes integradas de servicios de salud fundamentada en el Modelo de Atención | Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.1. Conformación de los Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | 2.2.2.1.02 | Conformacion de los comité Hospitalarios | [12 empty] | 9 | Actas de confromacion | Reporte Actas de confromaciona SRS |  | 5000 | Planificacion | bar: Abr to Dic
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.1. Ampliación de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.1.06 | Conformación de los comites de medicina transfuncional y clubes de donantes de sangre en EESS | Mar: 2; May: 2; Jul: 2 | 6 | Informe |  |  | 50000 | Laboratorio Clinico e Imágenes
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1. Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | 4.1.2.1.01 | Conformación o actualizacion de los comité de compras hospitalarios | [12 empty] | 2 | Reporte (SRS) | Acta (CEAS) |  | N/A | Administracion | bar: Jun; Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.14. Gestión de los proceso de elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones | 4.1.1.14.01 | Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones | [12 empty] | 1 | Registro Digital |  |  | 30000 | Compras y Contrataciones | bar: Jun
Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de los recursos humanos | Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS | 3.2.1.1.03 | Detección necesidades capacitación por departamento -Plan 2024. | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | N/A | Recursos Humanos | bar: Sep
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 4.1.1.15.09 | Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS | [12 empty] | 4 | Lista de asistencia | Acta de reunión |  | 4000 | Gestion calidad Institucional | bar: Feb; May; Ago; Nov
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2. Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS | 4.1.2.2.03 | Ejecución de planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación | [12 empty] | 2 | Informe | Listado participante |  | 30000 | Auditoria Medica | bar: Jun; Oct
Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de los recursos humanos | Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS | 3.2.1.1.01 | Ejecución Plan de Capacitacion SRS-2023 | [12 empty] | 12 | Listado de participación | Anexar plan de capacitación |  | 597032 | Recursos Humanos | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | 4,1,1,6,03 | Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad. | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | N/A | Recursos Humanos | El area de Salud Ocupacional suministrará modelo de reporte para realizar esta actividad. | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.12. Fortalecimiento de la alineación de la planificación y el presupuesto institucional con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.1.12.02 | Elaboración de la memoria institucional 2023 | [12 empty] | 2 | Memoria |  |  | 5000 | Planificacion | bar: Jun; Nov
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | 4.1.2.3.01 | Elaboracion de los Estados Financieros y sus notas de referencia. | [12 empty] | 12 | Estados Financieros |  |  | N/A | Contabilidad | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.11. Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS | 4.1.1.11.02 | Elaboración de los planes de Mantenimiento preventivo de equipos | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | N/A | Servicios Generales y Hosteleria | bar: Ene
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.4. Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria | 1.2.2.4.02 | Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | [12 empty] | 2 | Plan |  |  | N/A | Epidemiologia | bar: Mar; Sep
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.1.5.3. Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | 1.1.5.3.02 | Elaboración de los planes de mejora en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción. | [12 empty] | 1 | Informe, plan | listado participantes | Reporte | 10000 | Atención al Usuario | Medio de verificacion en los Hospitales debe ser Plan | bar: Jun
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2. Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS | 4.1.2.2.02 | Elaboracion de los planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación | [12 empty] | 2 | Plan |  |  | N/A | Auditoria Medica | bar: Abr; Sep
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 4.1.1.15.05 | Elaboración de plan de mejora CAF | [12 empty] | 1 | Plan de Mejora |  |  | N/A | Gestion calidad Institucional | bar: Jul
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | 4,1,1,6,02 | Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales. | [12 empty] | 3 | Matriz |  |  | N/A | Recursos Humanos | Se realizara un taller de capacitacion para manejar esta actividad. Lo realizara el Area de Salud Ocupacional. | bar: Mar; Jun; Sep
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 4.1.1.15.07 | Elaboración del informe de autodiagnóstico y entrega de sistema afinado de puntuación CAF | [12 empty] | 1 | Informe de autodiagnóstico incluyendo sistema de puntuación completado |  |  | 2500 | Planificacion | bar: May
Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de los recursos humanos | Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS | 3.2.1.1.04 | Elaboración del Plan de Capacitación -2024 | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | 2000 | Recursos Humanos | bar: Oct
Desarrollo de las redes integradas de servicios de salud fundamentada en el Modelo de Atención | Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.2. Evaluación de la Metodologia de Gestión Productiva | 2.2.2.2.02 | Elaboración del Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluacion de la metodologia de gestion productiva | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | 1000 | Planificacion | bar: Jun
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.12. Fortalecimiento de la alineación de la planificación y el presupuesto institucional con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.1.12.01 | Elaboración del Plan Operativo Anual 2024 | [12 empty] | 2 | Plan | Listado de asistencia |  | 5000 | Planificacion | bar: Jul to Ago
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2. Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.01 | Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios | [12 empty] | 1 | Reporte | Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres |  | 5000 | Comite de Emergencias y Desastres CHED | bar: Mar
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 4.1.1.15.04 | Elaboración/actualización de autodiagnóstico CAF | [12 empty] | 1 | Autodiagnóstico guía poder ejecutivo |  |  | 5000 | Planificacion | bar: May
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.5. Gestión institucional de cumplimiento de indicadores de desempeño | 4.1.1.5.01 | Encuesta de clima laboral o Plan de Mejora | [12 empty] | 1 | Informe | Plan |  | 2500 | Recursos Humanos | Las regionales o centros que presentaron plan en el 2022, debe realizar la encuesta en el 2023, las que hicieron la encuesta en el 2022, deben presentar plan en el 2023 | bar: Mar
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.1.5.3. Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | 1.1.5.3.01 | Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital. | [12 empty] | 11 | Listado de participantes | Minuta |  | 500 | Atención al Usuario | Medio de verificacion en los Hospitales debe ser Consolidado e informe | bar: Ene to Nov
Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de los recursos humanos | Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.2. Componente de Evaluación del Desempeño | 3.2.1.2.02 | Evaluación de acuerdos de desempeño 2023 | [12 empty] | 2 | Matriz |  |  | 3000 | Recursos Humanos | bar: Jul; Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 4.1.1.15.08 | Firma de Acuerdo de Evaluación Desempeño Institucional, alineado al plan de mejora CAF | [12 empty] | 1 | EDI |  |  | 1000 | Planificacion | bar: May
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.14. Gestión de los proceso de elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones | 4.1.1.14.02 | Formulación del presupuesto 2024 | [12 empty] | 1 | Listado de participación, Minuta |  |  | 5000 | Contabilidad /presupuesto | bar: Jun
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | 2.2.1.1.02 | Gestión de los buzones de sugerencias y de las las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo. | [12 empty] | 12 | Informe | reporte qdsr, apertura de buzones |  | 10000 | Atención al Usuario | agregada por SNS | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.2. Ejecución del plan de innovación institucional para promoción de la mejora continua | 4.1.1.2.02 | Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los EES | [12 empty] | 1 | Formulario |  |  | N/A | Planificacion | Para medir a los hospitales la parte del formulario de innovación completado, se medirá sólo en el mes de octubre y aplicará si fue completado en un mes anterior. | bar: Oct
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 4.1.1.15.01 | Implementación de CCC (si está priorizado) | [12 empty] | 1 | Resolución aprobatoria |  |  | PENDIENTE | Planificacion | Solo aplica si el hospital está priorizado | bar: Ago
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.1.5.3. Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | 1.1.5.3.04 | Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio. | [12 empty] | 1 | Listado de participantes | Minuta |  | 2500 | Atención al Usuario | bar: Mar
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.4. Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria | 1.2.2.4.03 | Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | [12 empty] | 4 | Listado de participantes | reporte |  | 10000 | Epidemiologia | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo de las redes integradas de servicios de salud fundamentada en el Modelo de Atención | Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.2. Evaluación de la Metodologia de Gestión Productiva | 2.2.2.2.03 | Implementación de los planes de mejora de la MGP | [12 empty] | 1 | Listado de asistencia | informe |  | 10000 | Planificacion | bar: Jul
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.1.5.3. Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | 1.1.5.3.03 | Implementación de los planes de mejora de los EESS. | [12 empty] | 1 | Listado de participantes | Minuta |  | 10000 | Atención al Usuario | Medio de verificacion en los Hospitales debe ser Plan e informe | bar: Sep
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.4. Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria | 1.2.2.4.01 | Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria | [12 empty] | 2 | Listado de participantes | reporte |  | 10000 | Epidemiologia | bar: Ene; Jul
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1. Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad. | 1.1.5.1.02 | Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias | [12 empty] | 3 | Reporte | Reporte |  | N/A | Emergencias Medicas N/A | No contamos con una emregencia medica general solo de oftalmologia | bar: Mar; Jun; Sep
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.2. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS | 1.2.2.2.05 | Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición | [12 empty] | 4 | Listado de participantes | Plan | Correo de Reporte al SRS | 5000 | Nutrición | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.5. Mejora de los servicios de hosteleria hospitalaria | 1.2.2.5.02 | Implementación del procedimiento de hosteleria hospitalaria | [12 empty] | 6 | Reporte |  |  | N/A | Hosteleria Hospitalaria | bar: Jul to Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | 4,1,1,6,01 | Implementación del Proceso de Auditoría Médica | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | N/A | Recursos Humanos | Suministrar política. Explicar a los CEAS en que consite el informe | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | 4,1,1,6,04 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administracion Publica (SISTAP) | [12 empty] | 1 | Informe |  |  | PENDIENTE MAP | Recursos Humanos | bar: Jun
Fortalecimiento Institucional | Aumentar la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 4.1.3.2. Despliegue plan intercomunicaión Red Pública de Servicios de Salud | 4.1.3.2.01 | Implementación Plan intercomunicaión Hospitalaria. | [12 empty] | 3 | Foto | Lista de participación | Minuta | 10000 | Relaciones Publicas | Solo los hospitales que no han iniciado el proceso de implementsción | bar: May; Ago; Nov
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.2. Implementación de los estandares de calidad de los cuidados de enfermeria. | 1.1.1.2.02 | Induccion al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermeria. | [12 empty] | 3 | Listado de Participacion | reporte |  | 10000 | Enfermeria | bar: Mar; Jul; Nov
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.3. Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos | 1.1.1.3.01 | Inspeccion de Cumplimiento de Buenas practicas de almacen de medicamentos | [12 empty] | 4 | DML-FO-O12,V3 Criterios de Buenas Practicas de Almacenamiento y Listados de Trazodores |  |  | 50000 | Medicamentos e Insumos | DML-FO-O12,V3 Criterios de Buenas Practicas de Almacenamiento y Listados de Trazodores | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | 4.1.1.6.01 | Instrumentacion de expedientes para reclutamiento y Seleccion de acuerdo a check list establecido. | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | N/A | Recursos Humanos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | 4,1,1,6,05 | Instrumentacion de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvincualciones, de acuerdo a check list establecido. | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | N/A | Recursos Humanos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.10. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | 4.1.1.10.03 | Inventario de activos tecnológicos | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | 5000 | Tecnologia | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.4. Implementación del Sistema de Administración de Bienes | 4.1.1.4.01 | Levantamiento de inventario activo fijo | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | 5000 | Activo Fijo | bar: Jun; Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.21. Fortalecimiento de la Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Público Privadas | 4.1.1.21.0 | Levantamiento de los proyectos y necesidades de cooperación de la Red SNS finalizados 2022, en ejecución 2023, futuros 2024 | [12 empty] | 1 | Formulario Levantamiento de proyectos | Formulario de Estatus de Donaciones |  | N/A | Planificacion | Formulario | bar: Feb
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. |  | Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturacion, glosa desmonte y cuentas por cobrar | [12 empty] | 3 | Listado participantes | Minuta |  | 2500 | Fiscalizacion y Control | bar: Abr; Jul; Oct
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.4. Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria | 1.2.2.4.04 | Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | N/A | Estadistica | bar: Ene to Dic
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.1.5.4. Programa de Gestión de Citas | 1.1.5.4.01 | Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada | [12 empty] | 11 | Listado de participantes | Minuta |  | 5000 | Atención al Usuario | bar: Ene to Nov
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | 4.1.1.6.02 | Planificacion de RRHH 2023 | [12 empty] | 1 | Plantillas MAP4 |  |  | 5000 | Recursos Humanos | bar: May
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1. Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno |  | Registro de los hospitales en el portal transaccional | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | PENDIENTE | Compras y Contrataciones | bar: May; Oct
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1. Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad. | 1.1.5.1.07 | Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  | N/A | Emergencias Medicas | No contamos con una emregencia medica general solo de oftalmologia | bar: Mar; Jun; Sep
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | 4.1.2.3.01 | Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | N/A | Fiscalizacion y Control | En las ORS aplica para la regulación de sus fondos y para su itervención en la regularización en las partidas del los EESS | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | 4.1.2.3.02 | Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento | [12 empty] | 11 | Reportes | Informe |  | N/A | Seguro medico | bar: Ene to Nov
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.20. Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | 4.1.1.20.02 | Respuesta a QDRS | [12 empty] | 4 | Informe |  |  | 10000 | OAI | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo de las redes integradas de servicios de salud fundamentada en el Modelo de Atención | Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.1. Conformación de los Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | 2.2.2.1.03 | Reunion de los comité conformados | [12 empty] | 9 | Listado de asistencia | minuta |  | 10000 | Planificacion | bar: Abr to Dic
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2. Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.05 | Reunión del Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa | [12 empty] | 1 | Listado de participantes | Minuta |  | 2500 | Comite de Emergencias y Desastres CHED | bar: Mar
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2. Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.04 | Reunión del Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparativos del Operativo de Navidad y Año Nuevo | [12 empty] | 1 | Listado de participantes, Minuta | Listado de participantes, Minuta |  | 2500 | Comite de Emergencias y Desastres CHED | bar: Dic
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2. Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.06 | Reunión del Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporada Ciclónica y Eventos Hidrometeorológicos | [12 empty] | 1 | Listado de participantes | Minuta |  | 2500 | Comite de Emergencias y Desastres CHED | bar: May
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.11. Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS | 4.1.1.11.03 | Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | 5000000 | Servicios Generales y Hosteleria | Debe incluir evidencias de ejecución | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento Institucional | Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | 4.1.2.3.04 | Seguimiento a la ejecución presupuestaria | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | N/A | Contabilidad | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 4.1.1.15.10 | Seguimiento a la implementación de los indicadores del ranking hospitalario | [12 empty] | 1 | Reporte de desempeño a ser entregado por el Depto. de Calidad en la Gestión del Nivel Central del SNS |  |  | N/A | bar: Jul
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.16. Seguimiento a programas de desempeño hospitalario (Ranking Hospitalario y SISMAP Salud) | 4.1.1.16 | Seguimiento a la Implementación de SISMAP Salud (si está priorizado) | [12 empty] | 1 | Reporte de desempeño a ser entregado por el Depto. de Calidad en la Gestión del Nivel Central del SNS |  |  | 2500 | Gestion calidad Institucional | Solo aplica si el hospital ya pertenece a SS o está priorizado | bar: Jul
Fortalecimiento Institucional | Aumentar la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 4.1.3.1. Despliegue del Manual de Señalética e Identidad de la Red SNS | 4.1.3.1.02 | Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria | [12 empty] | 2 | Foto, Lista de participación | Reporte (Enviado por la DCOM/SNS). | Minuta | 100000 | Relaciones Publicas | Agregada por SRS | bar: May; Sep
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 4.1.1.15.06 | Seguimiento a la implementación del plan de mejora CAF anterior | [12 empty] | 1 | Informe de implementación plan de mejora (ejecución >85%) |  |  | 50000 | Planificacion | bar: May
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.2. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS | 1.2.2.2.01 | Seguimiento al cumplimiento de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía. | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | 1000 | Estadistica | 24 hospitales priorizados por SNS/UNICEF | bar: Mar; Sep
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 4.1.1.15.02 | Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC | [12 empty] | 4 | Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel) |  |  | N/A | Planificacion | Solo aplica si el hospital tiene carta compromiso vigente. | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.5. Gestión institucional de cumplimiento de indicadores de desempeño | 4.1.1.5.02 | Seguimiento al Plan de Mejora Clima Laboral | [12 empty] | 4 | Informe | Plan |  | 50000 | Recursos Humanos | Las regionales o centros que presentaron plan en el 2022, debe realizar la encuesta en el 2023, las que hicieron la encuesta en el 2022, deben presentar plan en el 2024 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | 2.2.1.1.01 | Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | N/A | Atención al Usuario | agregada por SNS | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.12. Fortalecimiento de la alineación de la planificación y el presupuesto institucional con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.1.12.03 | Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2023 | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | N/A | Planificacion | Solo aplica para hospitales de autogestión y los SRSM, SRS5 y SRS 8 | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.1. Ampliación de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.1.01 | Seguimiento de la gestión al suministro de reáctivos e insumos. | [12 empty] | 3 | Informe | Listado de participación |  | N/A | Laboratorio Clinico e Imágenes | bar: Ene; May; Sep
Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de los recursos humanos | Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS | 3.2.1.1.02 | Seguimiento ejecución plan capacitación 2023 | [12 empty] | 4 | Reporte | Anexar plan de capacitación |  | 5000 | Recursos Humanos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2. Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.03 | Simulacro para probar la funcionabilidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios. | [12 empty] | 1 | Informe | Reporte, listado participantes |  | 5000 | Comite de Emergencias y Desastres CHED | bar: Oct
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2. Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.02 | Socializacion del plan Hospitalario y Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales | [12 empty] | 1 |  | Listado de participantes, Minuta |  | 2500 | Comite de Emergencias y Desastres CHED | bar: Jun
Calidad en la prestación de los servicios de salud | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1. Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad. | 1.1.5.1.03 | Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios | [12 empty] | 4 | Hoja de supervision | Lista de participantes | Reporte | N/A | Emergencias Medicas | No contamos con una emregencia medica general solo de oftalmologia | bar: Mar; Jun; Sep; Nov
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.20. Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | 4.1.1.20.05 | Socialización sobre el Sistema 311 | [12 empty] | 3 | Listado de participacion | agenda |  | 1000 | OAI | bar: Abr; Ago; Nov
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.20. Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | 4.1.1.20.04 | Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores publicos | [12 empty] | 2 | Listado de participacion | agenda |  | 1000 | OAI | bar: Feb; Sep
Fortalecimiento Institucional | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.10. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | 4.1.1.10.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | N/A | Tecnologia | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[5 empty] | 20 | 18 | 41 | 22 | 28 | 45 | 31 | 22 | 43 | 26 | 25 | 30 | 351
ese
Ing. Eunice González
Encargada de Planificación y Desarrollo
Note on D8: Inicia siglas de la dependencia, numeración línea estratégica, numeración objetivo, numeración resultado esperado, numeración producto y secuencia actividades para el producto en decimales. Ej.: Servicio Regional de Salud X (sigla de identificación) Eje Estratégico 1 Objetivo 1 Resultado Esperado 1 Producto 1 Actividad 01 Ejemplo: SRSM 1.1.1.1.01
Note on U8: sns2: Si el medio de verificación es "otros", describir cual sería utilizado. También aplicable para cualquier otra observación, incluyendo supuestos.